## Casos de Prueba
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado | Reportado por
[5 empty] | # | Acción | Resultado Esperado
CP-01 | 2021-10-27 | Crear una cuenta | Verificar que se pueda crear una cuenta de forma correcta | Tener ganas de iniciar sesión para generar una reserva de vehiculo | 1 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" | Que se despliegue la pestaña "Crear cuenta" | PASSED | Natalia
[5 empty] | 2 | Llenar su nombre y apellido en los campos correspondientes sin contratiempo | Que escriba el nombre y el apellido en los campos correspondientes
[5 empty] | 3 | Escribir una dirección de correo electrónico | Que ingrese una dirección de correo electrónico válida
[5 empty] | 4 | Escribir una contraseña | Que se ingrese una contraseña de minimo 6 caracteres
[5 empty] | 5 | Escribir por segunda vez la misma contraseña | Que el usuario confirme la contraseña, volviendo a escribirla en "Confirmar contraseña"
[5 empty] | 6 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" al final del formulario | Que se cree la cuenta de forma exitosa
CP-02 | 2021-10-27 | Iniciar Sesión | Comprobar que se inicie sesión de forma exitosa | Haber creado una cuenta | 1 | Hacer click en "Iniciar sesión" | Que haga click en el boton que aparece en la esquina superior como "Iniciar sesión" | PASSED | Natalia
[5 empty] | 2 | Escribir el correo electrónico | Que escriba el correo electronico que registró previamente
[5 empty] | 3 | Escribir la contraseña | Que recuerde la contraseña que escribió al momento de crear la cuenta
[5 empty] | 4 | Hacer click en el botón "Ingresar" | Que haga click en el botón "Ingresar"
[5 empty] | 5 | Dirigirse a la página principal | Ser dirigido a la página principal de forma automatica
CP-03 | 2021-10-27 | Menú movil (hamburger menu) | Verificar apertura y cierre del menú en el dispositivo movil | Estar navegando dentro de la página web con un dispositivo movil | 1 | Tocar en el menú hamburguer " ☰ " ubicado en la parte superior del dispositivo movil | Que se habra la pestaña de derecha a izquierada con el menú | PASSED | Natalia
[5 empty] | 2 | Tocar en la "x" del menú movil | Que al tocar la "x" se cierre la pestaña de izquierda a derecha
CP-04 | 2021-10-27 | Seleccionar lugar/ubicación en la barra de búsqueda | Seleccionar la ubicación que el usuario desea para adquierir el servicio | Tener claro el punto de ubicación desde donde se va a requerir un servicio | 1 | Hacer click en el espacio " ¿A donde vamos?" ubicado en el menú de búsqueda | Que al hacer click en este espacio, el usuario pueda seleccionar su ubicación | PASSED | Mua
[5 empty] | 2 | Se cierra el espacio y se dirije al campo de "Fecha de Reserva" | Que se cierre este espacio y pueda pasar a la siguiente casilla de "Fecha de Reserva"
CP-05 | 2021-10-27 | Calendario con Fecha de Reserva | Seleccionar fecha de inicio de fin de la reserva | Tener definidos los dias en los que se desea alquilar el vehiculo | 1 | Estando en la página principal, hacer click en "Fecha Inicial de Reserva" | Que al hacer click en "Fecha inicial de reserva" se despliegue el calendario del mes en curso | PASSED | Natalia
[5 empty] | 2 | Seleccionar el día o los días que necesita el servicio | Se debe poder seleccionar un día o más según la necesidad, para reservar el vehiculo
[5 empty] | 3 | Hacer click en "Aplicar" | Que se guarde la fecha seleccionada para proceder a buscar la disponibilidad de vehiculos
CP-06 | 2021-10-27 | Logo de la página web | Que el logo de la página web dirija siempre a la página principal | Estar en un lugar diferente a la página principal dentro del sitio web | 1 | Hacer click en el logo del sitio web | Que al hacer click en el logo del sitio web ubicado en la parte superior izquierda, este dirija al header de la página principal | IN PROGRESS | Natalia
CP-08 | 2021-10-28 | Lema de la página web | Que el lema de la página web dirija siempre a la página principal | Estar en un lugar diferente a la página principal dentro del sitio web | 1 | Hacer click en el lema del sitio web | Que al hacer click en el lema del sitio web ubicado en la parte superior izquierda, este dirija al header de la página principal | PASSED | Agus
CP-09 | 2021-10-28 | Texto en el login que redirige al registro | En el mismo formulario de inicio de sesión, debajo del botón de "iniciar sesión" debe encontrarse un texto el cual te redireccione al registro | Que desee iniciar sesion, pero no haberse registrado con anterioridad | 1 | Hacer click en "Iniciar sesión" | Que haga clic en el botón que aparece en la esquina superior cómo "Iniciar sesión" | PASSED | Agus
[5 empty] | 2 | Escribir la información para iniciar sesión | Que el formulario le indique que ese usuario no está registrado
[5 empty] | 3 | Hacer click en el texto, que dice "registrate", El cual se encuentra ubicado debajo del botón de iniciar sesión | Que esta acción lo redirija a el formulario de registro

## Ejecución
Id | Fecha de ejecución | Issue N° | Nombre | Sprint | Estado | Tester | Descripcion | Observaciones | Prueba de humo o Regresion
CPE-01 | 2021-10-25 | 1 | Responsive | 1 | PASSED | Natalia | Aplicacion del responsive |  | Regresion
CPE-02 | 2021-10-25 | 1 | Logo clicleable | 1 | PASSED | Natalia | Que el logo sea clickeable y pueda redirigir al home |  | Humo
CPE-03 | 2021-10-25 | 1 | Lema clicleable | 1 | PASSED | Agustina | Que el lema sea clickeable y pueda redirigir al home |  | Humo
CPE-04 | 2021-10-25 | 1 | Boton de inicio | 1 | PASSED | Natalia | Boton de inicio y/o registro |  | Humo
CPE-05 | 2021-10-26 | 2 | Login | 1 | PASSED | Natalia | Boton de inicio con inputs y labels |  | Humo
CPE-06 | 2021-10-26 | 2 | Email | 1 | PASSED | Natalia | Este campo solo puede recibir datos del tipo email |  | Humo
CPE-07 | 2021-10-26 | 2 | Password | 1 | PASSED | Agustina | Este campo solo puede recibir datos del tipo "password" |  | Humo
CPE-08 | 2021-10-26 | 2 | Texto en login | 1 | PASSED | Natalia | texto en el formulario login redirecciona a registro |  | Humo
CPE-09 | 2021-10-27 | 2 | Texto en Registro | 1 | PASSED | Natalia | texto en el formulario registro redirecciona a login |  | Humo
CPE-10 | 2021-10-27 | 2 | Boton Login | 1 | PASSED | Natalia | Al presionar el boton debere permitir iniciar sesion |  | Regresion
CPE-11 | 2021-10-27 | 2 | Boton en registro | 1 | PASSED | Agustina | Al presionar el boton debere permitir registrarse |  | Humo
CPE-12 | 2021-10-27 | 4 | Listado de productos y sus especificaciones | 1 | PASSED | Natalia | Json que contenga 8 elementos. Estos tendran 5 atributos que seran las especificaciones de cada vehiculo |  | Regresion
CPE-13 | 2021-10-28 | 4 | Representar el json en el front | 1 | PASSED | Agustina | Crear una función map que permita iterar el Json y representar 8 cards. |  | Regresion
CPE-14 | 2021-10-28 | 5 | Buscador | 1 | TO DO | Natalia | Crear un formulario que tenga contenga los campos: Ciudad, fecha de inicio y fin, y un boton |  | Regresion
CPE-15 | 2021-10-28 | 6 | Boton Login | 1 | PASSED | Natalia | Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de login en la pantalla. |  | Humo
CPE-16 | 2021-10-28 | 6 | Boton Registro | 1 | PASSED | Agustina | Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla. |  | Humo
CPE-17 | 2021-10-28 | 7 | Credenciales invalidas | 1 | PASSED | Natalia | Que el formulario indique si se ingreso un dato que no es sea del tipo que se pide ("pasword" y "email") |  | Regresion
CPE-18 | 2021-10-28 | 7 | Credenciales validas | 1 | PASSED | Natalia | Si la credencial es valida, se redirigira al Home, pero en el header a la derecha aparecera un avatar y la leyenda "Hola [nombre]" y un link de cerrar sesion |  | Regresion
CPE-19 | 2021-10-28 | 7 | Boton | 1 | PASSED | Natalia | Al dar click que funcione la validación de ser correcta que compare los datos con un email y una password de prueba creadas en un objeto. |  | Regresion
CPE-20 | 2021-10-28 | 7 | Validaciones en inputs | 1 | PASSED | Agustina | El formulario debe validar que el campo de email sea un email válido y que la password tenga más de 6 caracteres. |  | Humo
CPE-21 | 2021-11-06 | 19 | Mapear las tablas | 2 | PASSED | Agustina | Que las Tablas de la base de datos esten mapeadas |  | Regresion
CPE-22 | 2021-11-06 | 20 | Relacion Producto y caracteristica | 2 | PASSED | Agustina | Agregar relación ManyToMany entre producto y característica |  | Humo
CPE-23 | 2021-11-07 | 21 | Relacion Producto e imagenes | 2 | PASSED | Agustina | Agregar relación OneToMany entre producto e imágenes. |  | Humo
CPE-24 | 2021-11-07 | 22 | Relcion categoria y producto | 2 | PASSED | Agustina | Agregar relación ManyToOne entre categoría y producto |  | Humo
CPE-25 | 2021-11-08 | 23 | Ciudad producto | 2 | PASSED | Agustina | Agregar relación ManyToOne entre ciudad y producto |  | Humo
CPE-26 | 2021-11-08 | 24 | Controller de ciudades | 2 | PASSED | Agustina | Agregar las acciones de listar y crear al controlador de ciudades |  | Regresion
CPE-27 | 2021-11-09 | 25 | Controller de productos | 2 | PASSED | Agustina | Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos |  | Regresion
CPE-28 | 2021-11-09 | 26 | Acciones extras de controlador/ categoria | 2 | PASSED | Agustina | Listar productos según categoría, deberá devolver los que pertenezcan a cierta categoría. |  | Regresion
CPE-29 | 2021-11-10 | 26 | Acciones extras de controlador/ciudad | 2 | PASSED | Agustina | Listar productos según ciudad, deberá devolver los que pertenezcan a cierta ciudad. |  | Regresion
CPE-30 | 2021-11-10 | 27 | Ruta de pagina principal | 2 | PASSED | Agustina | Crear una ruta para la pagina de inicio |  | Humo
CPE-31 | 2021-11-11 | 27 | Ruta de pagina principal | 2 | PASSED | Agustina | Crear una ruta para la ver los detalles de los productos. |  | Humo
CPE-32 | 2021-11-11 | 28 | Bloque de imagenes | 2 | PASSED | Romina | La galería de imágenes debe estar incluida como librería en NPM o Yarn. |  | Regresion
CPE-33 | 2021-11-12 | 28 | Imagenes del producto | 2 | PASSED | Romina | No deben disparar ningun evento |  | Humo
CPE-34 | 2021-11-12 | 28 | Texto "Ver Más" | 2 | PASSED | Romina | Desplegar un compronente de galeria de imagenes, para ver las imagenes disponibles del producto |  | Regresion
CPE-35 | 2021-11-13 | 28 | Bloque de imagenes | 2 | PASSED | Romina | En la version tables y phone, la galeria debe ser auto deslizante, que ira cambiando cada 3 segundos |  | Humo
CPE-36 | 2021-11-13 | 29 | Calendario | 2 | PASSED | Romina | El calendario debe permitir moverse entre los diferentes meses |  | Humo
CPE-37 | 2021-11-14 | 30 | Apis en el front | 2 | PASSED | Leandro | Los elementos del listado de productos deben ser obtenidos de la API de productos. |  | Regresion
CPE-38 | 2021-11-14 | 30 | Apis en el front | 2 | PASSED | Leandro | Los elementos del bloque de categorías deben ser obtenidos de la API de categorías. |  | Regresion
CPE-39 | 2021-11-15 | 30 | Apis en el front | 2 | PASSED | Leandro | El selector de ciudades debe presentar en sus opciones datos consumidos de la API de ciudades. |  | Regresion
CPE-40 | 2021-11-15 | 30 | Apis en el front | 2 | PASSED | Leandro | En la página de detalle de producto, utilizar el id de la URL para hacer un llamado a la API de producto por id, con el fin de completar la información de la pantalla con los datos devueltos. |  | Regresion
CPE-41 | 2021-11-16 | 31 | Filtros de busqueda de productos | 2 | TO DO | Ariel | listado de productos deben poder ser filtrados al seleccionar una categoría. en el bloque de categorías. |  | Regresion
CPE-42 | 2021-11-16 | 31 | Filtros de busqueda de productos | 2 | PASSED | Leandro | la lista de productos debe filtrar los elementos por la ciudad elegida |  | Regresion
CPE-43 | 2021-11-16 |  |  | 3 | TO DO
CPE-44 | 2021-11-16 |  |  | 3 | TO DO
CPE-45 | 2021-11-17 |  |  | 3 | TO DO
CPE-46 | 2021-11-17 |  |  | 3 | TO DO
CPE-47 | 2021-11-17 |  |  | 3 | TO DO
CPE-48 | 2021-11-17 |  |  | 3 | TO DO
CPE-49 | 2021-11-18 |  |  | 3 | TO DO
CPE-50 | 2021-11-18 |  |  | 3 | TO DO
CPE-51 | 2021-11-18 |  |  | 3 | TO DO
CPE-52 | 2021-11-18 |  |  | 3 | TO DO
CPE-53 | 2021-11-19 |  |  | 3 | TO DO
CPE-54 | 2021-11-19 |  |  | 3 | TO DO
CPE-55 | 2021-11-19 |  |  | 3 | TO DO
CPE-56 | 2021-11-19 |  |  | 3 | TO DO
CPE-57 | 2021-11-20 |  |  | 3 | TO DO
CPE-58 | 2021-11-20 |  |  | 3 | TO DO
CPE-59 | 2021-11-20 |  |  | 3 | TO DO
CPE-60 | 2021-11-20 |  |  | 3 | TO DO
CPE-61 | 2021-11-21 |  |  | 3 | TO DO
CPE-62 | 2021-11-21 |  |  | 3 | TO DO
CPE-63 | 2021-11-21 |  |  | 3 | TO DO
CPE-64 | 2021-11-21 |  |  | 3 | TO DO
CPE-65 | 2021-11-22 |  |  | 3 | TO DO
CPE-66 | 2021-11-22 |  |  | 3 | TO DO
CPE-67 | 2021-11-22 |  |  | 3 | TO DO
CPE-68 | 2021-11-22 |  |  | 3 | TO DO
CPE-69 | 2021-11-23 |  |  | 3 | TO DO
CPE-70 | 2021-11-23 |  |  | 3 | TO DO
CPE-71 | 2021-11-23 |  |  | 3 | TO DO
CPE-72 | 2021-11-23 |  |  | 3 | TO DO
CPE-73 | 2021-11-24 |  |  | 3 | TO DO
CPE-74 | 2021-11-24 |  |  | 3 | TO DO
CPE-75 | 2021-11-24 |  |  | 3 | TO DO
CPE-76 | 2021-11-24 |  |  | 3 | TO DO
CPE-77 | 2021-11-25 |  |  | 3 | TO DO
CPE-78 | 2021-11-25 |  |  | 3 | TO DO
CPE-79 | 2021-11-25 |  |  | 3 | TO DO
CPE-80 | 2021-11-25 |  |  | 3 | TO DO
CPE-81 | 2021-11-25 |  |  | 3 | TO DO
CPE-82 | 2021-11-25 |  |  | 3 | TO DO

## Diseño
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado | Tester
[5 empty] | # | Acción | Resultado Esperado
CPD-01 |  | Header | Bloque alineado a la izquierda que incluya el logotipo y el lema de la empresa. | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el header con sus elementos correspondientes | PASSED
[5 empty] | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el header con sus elementos correspondientes
3
CPD-02 |  | Header | 100% de la pantalla y de posición fija al tope de la página | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el header con sus elementos correspondientes | PASSED
[5 empty] | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el header con sus elementos correspondientes
3
CPD-03 |  | Header | Posicion del header en todas las pantallas | Utilizar diferentes pantallas para ver observar el diseño | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el header con sus elementos correspondientes | PASSED
[5 empty] | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el header con sus elementos correspondientes
3
CPD-04 |  | Header | Bloque alineado a la derecha, con un boton de inicio de sesion | Estar en la pagina de inicio | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el header con sus elementos correspondientes | PASSED
[5 empty] | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el header con sus elementos correspondientes
3
CPD-05 |  | Header | Link de cierre de sesion | Haber iniciado sesion | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-06 |  | Footer | 100% de la pantalla y de posición fija al pie de la página | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el footer con sus elementos correspondientes | PASSED
[5 empty] | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el footer con sus elementos correspondientes
3
CPD-07 |  | Footer | Posicion del footer en todas las pantallas | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el footer con sus elementos correspondientes | PASSED
[5 empty] | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el footer con sus elementos correspondientes
3
CPD-08 |  | Footer | Bloque alineado a la izquierda, que incluya año y copyright | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el footer con sus elementos correspondientes | PASSED
[5 empty] | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el footer con sus elementos correspondientes
3
CPD-09 |  | Footer | Bloque alineado a la derecha, que incluya iconos de las redes sociales | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el footer con sus elementos correspondientes | PASSED
[5 empty] | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el footer con sus elementos correspondientes
3
CPD-10 |  | Template del Login y Registro | Bloque que se muestre la pantalla completa, dejando solo visible el header y el bloque de busqueda |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-11 |  | Template del Login y Registro | En su esquina superior derecha un icono para cerrar el bloque | Estar en el template de Login y Registro | 1 | Ingresar a la url de la pagina | ver el logo y el lema en el header | PASSED
[5 empty] | 2 | Clickear el boton iniciar sesion en Header | Redireccionar al formulario iniciar sesion
[5 empty] | 3 | Hacer click en el icono para cerrar el bloque | Se cierra el template
CPD-12 |  | Login | Debe contar con un campo para introducir un email y contraseña | Deben estar los inputs habilitados | 1 | Ingresar a la url de la pagina | ver el logo y el lema en el header | PASSED
[5 empty] | 2 | Clickear el boton iniciar sesion en Header | Redireccionar al formulario iniciar sesion
[5 empty] | 3 | Completar el campo email con una entrada valida (prueba@gmail) | No debe visualizarse el aviso "Ingresa un correo valido"
CPD-13 |  | Redireccionar al registro | En el formulario de login debe haber abajo un texto que al apretarlo te redireccione al registro, para los usuarios que no tengan cuenta |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-14 |  | Registro | Debe contar con 5 campos, para poder introducir el nombre, el apellido, mail, contraseña y repetir la contraseña |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-15 |  | Redireccionar al registro | En el formulario de registro debe haber abajo un texto que al apretarlo te redireccione al login |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-16 |  | Bloque Categorias | Un bloque que contenga 4 imagenes con sus respectivos titulos y descripciones |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-17 |  | Bloque Categorias | El bloque y las imagenes deben respetar el efecto visual que hay en el figma |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-18 |  | Cards | Deben representar un producto. Incluir un bloque alineado a la izquierda cuya imagen este centrada. A a derecha deben estas las especificaciones del producto (nombre, ubicacion, descripcion, y abajo de las especificaciones un boton que diga "ver mas" |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-19 |  | Bloque de listado | Mostrar un bloque con 8 cards, debajo del bloque de categorias |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-20 |  | Buscador | Creacion de un bloque que incluya un titulo y un parrafo |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-21 |  | Tabla categorias | Crear en MySQL una tabla de categorias que contenga 4 atributos |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-22 |  | Tabla de caracteristicas | Crear en MySQL una tabla de caracteristicas que contenga atributos |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-23 |  | Tabla de imagenes | Crear en MySQL una tabla de imagenes que contenga 3 atributos |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-24 |  | Tabla de productos | Crear en MySQL una tabla de productos que contenga 3 atributos |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-25 |  | Tabla de ciudades | Crear en MySQL una tabla de ciudades que contenga 3 atributos |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-26 |  | Contenedor de detalle | Esta página debe tener como contenedor el componente template general |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-27 |  | Bloque Heading | Debe cubrir el 100% del ancho de la pantalla |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-28 |  | Bloque Heading | Alineado a la Izquierda debe tener la categoria del producto y el titulo del producto |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-29 |  | Bloque Heading | Alineado a la derecha, una flecha para volver atras, con un icono para volver al Home |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-30 |  | Bloque Ubicacion | bloque que cubra el 100% del ancho de la pantalla con datos de ubicación. |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-31 |  | Bloque de imagenes | Un galeria de imagenes que compartiran todos los dispositivos |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-32 |  | Desktop del producto | Un bloque que cubra el 100% del ancho de la pantalla, con 5 imagenes desplegadas (Mitad izquiera imagen principal, mitad derecha distribuidas las otras 4 en cuadrilla) |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-33 |  | Imagenes del producto | Deben tener bordes redondeados |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-34 |  | El bloque de las imagenes | Texto "Ver Más" en la esquina inferior izquierda |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-35 |  | El bloque de las imagenes | En la version tablet y phone tiene que ocupar el 100% del ancho del contenedor e incluir solo una imagen al mismo tiempo |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-36 |  | El bloque de las imagenes | El bloque de version tablet y phone debe incluir un texto en la esquinza inferior derecha el numero de la imagen que se esta viendo |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-37 |  | Bloque de descripcion | Bloque 100% del ancho del contenedor, que incluya titulo y descripcion del producto |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-38 |  | Bloque de politica del producto (Desktop) | Bloque 100% del ancho del contenedor, que incluya una grilla de 3 columnas |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-39 |  | Bloque de politica del producto (tablet) | Bloque 100% del ancho del contenedor, que incluya una grilla de 2 columnas |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-40 |  | Bloque de politica del producto (phone) | Bloque 100% del ancho del contenedor, que incluya una grilla de 1 columnas |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-41 |  | Fechas disponibles (Desktop) | calendario alineado a la izquierda, que ocupe 2/3 de la grilla. Mostrando la disponibilidad de dos meses |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-42 |  | Bloque de reserva (Desktop) | el bloque de reserva debe ocupar 1/3 de la grilla, debe estar a la derecha del calendario. Debe incluir un texto y abajo un boto de "iniciar reserva" |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-43 |  | Bloque de reserva (Tablet) | Una grilla que tendra dos columnas, debe incluir el texto y el boton de "iniciar Reserva" |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-44 |  | Bloque de reserva (Phone) | Una grilla del que debe incluir el texto al 100% del ancho de la pantalla y el boton de "iniciar Reserva" al 100% del ancho de la pantalla |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-45 |  | Fechas disponibles (Tablet) | El calendario que muestra disponibilidad, debe mostrar dos meses debe ocupar el 100% del ancho del contenedor |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-46 |  | Fechas disponibles (Tablet) | El calendario que muestra disponibilidad, debe mostrar un mes debe ocupar el 100% del ancho del contenedor |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-47 |  |  |  |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-48 |  |  |  |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-49 |  |  |  |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-50 |  |  |  |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-51 |  |  |  |  | 1 |  |  | PASSED
2
3
CPD-52 |  |  |  |  | 1 |  |  | PASSED
2
3

## Defectos
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos Para Reproducción |  | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A
D-01 | 2021-10-26 | Validación de Correo electrónico al crear cuenta | Cuando el usuario entra a crear una cuenta, debe validarse que sea un mail de verdad | No sale ningun tipo de alerta al ingresar caracteres incorrectos para un mail | Que se presente una alerta indicando que por favor ingrese una cuenta de correo valida | 1 | Entrar a la pagina | TO DO | Alta | Media | Natalia | Luis
[6 empty] | 2 | Hacer click en "Iniciar Sesión"
[6 empty] | 3 | Hacer click en "Introducir mail"
[6 empty] | 4 | Poner un mail
[6 empty] | 5 | No sale ningun tipo de alerta
D-02 | 2021-10-25 | Validar cantidad de datos en la contraseña al crear cuenta | Cuando el usuario crea la contraseña que esta tenga minimo 6 caracteres | Si el usuario ingresa menos de 6 caracteres no sale ningun tipo de alerta | Que salga algun tipo de alerta cuando el usuario ingrese menos de 6 caracteres | 1 | Entrar a la pagina | PASSED | Alta | Media | Natalia | Romi
[6 empty] | 2 | Hacer click en "Iniciar Sesión"
[6 empty] | 3 | Hacer click en "contraseña"
[6 empty] | 4 | contraseña de 6 digitos o más
[6 empty] | 5 | No sale ningun tipo de alerta
D-03 | 2021-10-26 | Validar que sea correcta la contraseña al repetirse dos veces | Cuando el usuario debe repetir la contraseña | El usuario puede poner una contraseña distinta al momento de repetirla y no sale ningun tipo de error | Que cuando el usuario ponga una contraseña diferente, le indique que estas no coinciden | 1 | Entrar a la pagina | PASSED | Alta | Media | Natalia | Agus
[6 empty] | 2 | Hacer click en "Registrarse"
[6 empty] | 3 | Hacer click en "Ingresar nueva contraseña"
[6 empty] | 4 | Escribir contraseña
[6 empty] | 5 | Hacer click en "Reingresar nueva contraseña"
[6 empty] | 6 | Escribir contraseña (debe ser la misma que la primera contraseña)
[6 empty] | 7 | No sale ningun tipo de alerta
D-04 | 2021-11-07 | Abrir el carusel de fotos | El usuario debe poder pasar entre las fotos, para tener una mejor vision de las caracteristicas del auto en el que esta interesado | El usuario toca en el boton de ver mas y no es dirigido a la vista del carusel | Una vez que el usuario hace click en "Ver Más" se desplega un carusel, para que pueda ver con mejor definicion las fotos del auto | 1 | Elegir un producto en la pagina principal | PASSED | Alta | Media | Romina | Leandro
[6 empty] | 2 | Hacer click en en el producto para ir a la pagina del mismo
[6 empty] | 3 | Redirigir a la pagina del producto
[6 empty] | 4 | Hacer click en "ver mas"
[6 empty] | 5 | No sale ningun carusel
D-05 | 2021-11-09 | Visualizacion de las imagenes | Como usuario debo poder acceder a las imagenes de los automoviles | no se cargan las imagenes | que se carguen as imagenes | 1 | Entrar a la pagina | PASSED | Alta | Media | Luis | Ariel
[6 empty] | 2 | que se carguen todas las vistas
[6 empty] | 3 | de las imagenes de los autos
4
5
D-06 | 2021-11-11 | el filtro por categorías | Como usuario debo poder seleccionar una categoria del producto para poder visualizar la lista de productos filtrados por esa categoria. | No se filtra el listado de productos cuando se selecciona una categoria | listado de productos deben poder ser filtrados al seleccionar una categoría. en el bloque de categorías. | 1 | Entrar a la pagina de inicio | TO DO | Alta | Media | Agus | Ariel
[6 empty] | 2 | Elegir una de las categorias de autos
[6 empty] | 3 | No se desplega la categoria
4
5
D-07 | [5 empty] | 1 |  | TO DO | Alta | Media
2
3
4
5

## Jest
SPRINT II

## Prueba exploratoria
Issues | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11
Crear tabla “caracteristicas" en la base de datos. | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Crear tabla “imagenes" en la base de datos | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Crear tabla “productos" en la base de datos | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Crear tabla “ciudades" en la base de datos | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Mapear las tablas “ciudades" , “productos" e “imágenes" con clases de nuestro modelo. | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar relación ManyToMany entre producto y característica | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar relación OneToMany entre producto e imágenes. | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar relación ManyToOne entre categoría y producto | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar relación ManyToOne entre ciudad y producto | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar las acciones de listar y crear al controlador de ciudades | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar las acciones de buscar por ciudad o por categoría al controlador de productos | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Crear las rutas para la página principal y el detalle de producto | - | - | - | - | - | - | - | ok | ok
Crear la página de detalle de producto | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Crear bloque de fechas disponibles y botón de reserva | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar el consumo de APIs en el Front End | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar filtros de búsqueda en el listado de productos | - | - | - | - | - | - | ok | ok | ok
Implementar tests automatizados | - | - | - | - | - | - | ok | ok | ok
Crear la infraestructura necesaria para alojar el sitio 2 of 3 tasks completed | - | - |  |  |  |  | ok | ok | ok
Testing Manual | - | - | - | - | - | - | ok | ok | Ok
Issues | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Implementacion de responsive | - | - | - | - | - | - | - | - | Ok
Funcionamiento de botones | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Funcionamiento de la pantalla login | - | - | - | - | - | - | - | Ok | Ok
funcionamiento de registro de los usuarios | - | - | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok
Correcta carga de las categorias de vehiculos | - | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok
Correcta carga de las cards con informacion del archivo JSON | - | - | - | - | - | - | - | Ok | Ok
Correcto funcionamiento de calendario | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Crud de categorias en correcto funcionamiento | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Template del bloque del buscador | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Diseño de red | - | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok
Planificacion de las diferentes instancias de testings | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Testeos | - | - | - | - | - | - | - | - | Ok
Tabla de categorias | - | - | - | OK | OK | Ok | Ok | Ok | Ok
API de categorias | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | Ok
Nota: Separar diseño de casos de prueba de las ejecuin