## Casos de Prueba
Id | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estados | Prueba de humo o Regresion | Positivo o negativo
|  |  |  | # | Acción | Resultado Esperado
CP-01 | Header | Bloque alineado a la izquierda que incluya el logotipo y el lema de la empresa. | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el header con sus elementos correspondientes | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el header con sus elementos correspondientes
CP-02 | Header | 100% de la pantalla y de posición fija al tope de la página | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el header al 100% | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el header al 100%
3
CP-03 | Header | header responsive | Tener el header diseñado | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio, la version Desktop | Ver el header al 100% con logo y lema a la izquierda de la pantalla | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Ingresar a la url de la pagina de inicio, la version tablet | Ver el header al 100% con logo y lema a la izquierda de la pantalla
|  |  |  | 3 | Ingresar a la url de la pagina de inicio, la version phone | Ver el header al 100% con logo y lema a la izquierda de la pantalla
CP-04 | Header | Bloque alineado a la derecha, con un boton de inicio de sesion | Estar en la pagina de inicio | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el header bloque alineado a la derecha con el boton de inicio de sesion | Revisado | Regresión | Positivo
2
3
CP-05 | Header | Link de cierre de sesion | Haberte registrado | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar el header | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | ingresar al login para poder iniciar sesion | Iniciar sesion exitosamente
|  |  |  | 3 | Seleccionar el avatar | Se desplega una opcion para cerrar sesion
|  |  |  | 4 | Cerrar sesion | Se cierra la sesion y desaparece el avatar
CP-06 | Footer | Posicion del footer en todas las pantallas al pie de la página al 100% | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el footer al pie de la pagina al 100% | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el footer al pie de la pagina al 100%
3
CP-07 | Footer | Bloque alineado a la izquierda, que incluya año y copyright | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el footer con sus elementos correspondientes | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el footer con sus elementos correspondientes
3
CP-08 | Footer | Bloque alineado a la derecha, que incluya iconos de las redes sociales | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver el footer con sus elementos correspondientes | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Ingresar a otra pagina de nuestra web | Ver el footer con sus elementos correspondientes
3
CP-09 | Template del Login y Registro | Bloque que se muestre la pantalla completa, dejando solo visible el header y el bloque de busqueda |  | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar boton para iniciar sesion y registrarse |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en iniciar sesion | debe redireccionar a una pagina para realizar el login
3
CP-10 | Template del Login y Registro | En su esquina superior derecha un icono para cerrar el bloque | Estar en el template de Login y Registro | 1 | Ingresar a la url de la pagina | ver el logo y el lema en el header |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Clickear el boton iniciar sesion en Header | Redireccionar al formulario iniciar sesion
|  |  |  | 3 | Hacer click en el icono para cerrar el bloque | Se cierra el template
CP-11 | Login | Debe contar con un campo para introducir un email y contraseña | Deben estar los inputs habilitados | 1 | Ingresar a la url de la pagina | ver el logo y el lema en el header |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Clickear el boton iniciar sesion en Header | Redireccionar al formulario iniciar sesion
|  |  |  | 3 | Completar el campo email con una entrada valida (prueba@gmail) | No debe visualizarse el aviso "Ingresa un correo valido"
CP-12 | Redireccionar al registro | En el formulario de login debe haber abajo un texto que al apretarlo te redireccione al registro, para los usuarios que no tengan cuenta | Estar en el formulario de login | 1 | Ingresar a la url de la pagina | ver el logo y el lema en el header |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Clickear el boton iniciar sesion en Header | Redireccionar al formulario iniciar sesion
3
CP-13 | Registro | Debe contar con 5 campos, para poder introducir el nombre, el apellido, mail, contraseña y repetir la contraseña | No haberse registrado previamente | 1 | Ingresar a la url de la pagina | visualizar el boton para registrase |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en el boton para registrarse | Redireccionar al formulario de registro
|  |  |  | 3 | Completar campos del formulario | Debe completar 5 campos para poder registrarse
CP-14 | Redireccionar al registro | En el formulario de registro debe haber abajo un texto que al apretarlo te redireccione al login | Haberse registrado con anticipacion | 1 | Ingresar a la url de la pagina | visualizar el boton para registrase |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en el boton para registrarse | Redireccionar al formulario de registro
|  |  |  | 3 | Hacer click en el texto que se encuentra al final del formulario de registro | Redireccionar al login
CP-15 | Logo clicleable | Que el logo sea clickeable y pueda redirigir al home | Debe estar en cualquier página, menos la principal | 1 | Ingresar a la pagina principal | Visualizar la pagina principal | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | ingresar a otra pagina que no sea la principal | El logotipo debe estar en el header de la nueva pagina
|  |  |  | 3 | Clickear el logotipo | Redirección a la pagina pincipal
CP-16 | Lema clicleable | Que el lema sea clickeable y pueda redirigir al home | Debe estar en cualquier página, menos la principal | 1 | Ingresar a la pagina principal | Visualizar la pagina principal | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | ingresar a otra pagina que no sea la principal | El lema debe estar en el header de la nueva pagina
|  |  |  | 3 | Clickear el lema | Redirección a la pagina pincipal
CP-17 | Boton de inicio | Boton de inicio y/o registro | Estar en la pagina principal | 1 | Ingresar a la pagina principal | Visualizar boton de inicio |  | Regresión | Positivo
2
3
CP-18 | Registro | en el formulario de registro debe haber un texto que redireccione al formulario de login | Haberse registrado previamente | 1 | Ingresar a la pagina principal | Visualizar el boton de registrarse |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar registrarse | Visualizar formulario para registrarse
|  |  |  | 3 | Hacer click en el lema del login
CP-19 | Email | Este campo solo puede recibir datos del tipo email. En caso contrario, tirar un error | Ingresar un mail no valido | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Ver a la derecha boton para iniciar sesion |  | Regresión | Negativo
|  |  |  | 2 | Clickear el boton iniciar sesion en Header | Redireccionar al formulario iniciar sesion
|  |  |  | 3 | Escribir mail no valido | Debe mostrarse un error de validacion en el formulario
CP-20 | Password | Este campo solo puede recibir datos del tipo "password" | Ingresar una contraseña no valido | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Ver a la derecha boton para iniciar sesion |  | Regresión | Negativo
|  |  |  | 2 | Clickear el boton iniciar sesion en Header | Redireccionar al formulario iniciar sesion
|  |  |  | 3 | Escribir una contraseña no valida | Debe mostrarse un error de validacion en el formulario
CP-21 | Buscador | Crear un formulario que tenga contenga los campos: Ciudad, fecha de inicio y fin, y un boton | Estar en la pagina principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar buscador debajo del header |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Visualizar un formulario para ingresar ciudad, fecha de la reserva y buscador para buscar
3
CP-22 | Boton Login | Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de login en la pantalla. | Estar en la pagina principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar boton de login cerca deel header |  | Regresión | Positivo
2
3
CP-23 | Boton Registro | Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla. | Estar en la pagina principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar buscador debajo del header |  | Regresión | Positivo
2
3
CP-28 | Credenciales invalidas | Que el formulario indique si se ingreso un dato que no es sea del tipo que se pide ("pasword" y "email") | Utilizar email y pasword que ya no verificados que las credenciales coinciden con algun usuario de nuestra base de datos | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar buscador debajo del header |  | Regresión | Negativo
|  |  |  | 2 | Completar formulario con datos que no sean verificables | Que se muestre un error porque las credenciales no coinciden con algun usuario
3
CP-29 | Credenciales validas | Si la credencial es valida, se redirigira al Home, pero en el header a la derecha aparecera un avatar y la leyenda "Hola [nombre]" y un link de cerrar sesion | Utilizar email y pasword que ya fueron registrados, para poder verificar las credenciales con algun usuario de nuestra base de datos | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar buscador debajo del header |  | Regresión | Negativo
|  |  |  | 2 | Completar formulario con datos que son verificables | Que se muestre un error porque las credenciales no coinciden con algun usuario
|  |  |  | 3 | Hacer click en iniciar sesion | redirigir al Home, pero en el header a la derecha aparecera un avatar y la leyenda "Hola [nombre]" y un link de cerrar sesion
CP-30 | Bloque Categorias | Un bloque que contenga 4 imagenes con sus respectivos titulos y descripciones | Tener 4 categorias | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar debajo del buscador las 4 categorias |  | Regresión | Positivo
2
3
CP-31 | Bloque de listado | Mostrar un bloque con 8 cards, debajo del bloque de categorias | Tener al menos 8 cards | 1 | Ingresar a la url de la pagina principal | Visualizar debajo de las categorias un contenedor donde se ubicaran las 8 cards |  | Regresión | Positivo
2
3
CP-32 | Bloque Heading en la categoria | Alineado a la Izquierda debe tener la categoria del producto y el titulo del producto |  | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar diferentes vehiculos |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un vehiculo | Redirigir a la pagina del producto
3
CP-33 | Bloque Heading | Alineado a la derecha, una flecha para volver atras, con un icono para volver al Home |  | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar diferentes vehiculos |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un vehiculo | Redirigir a la pagina del producto
|  |  |  | 3 | Seleccionar la flecha para volver al home
CP-34 | Desktop del producto |  |  | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar diferentes vehiculos |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un vehiculo | Redirigir a la pagina del producto
3
CP-35 | Imagenes del producto | No deben disparar ningun evento | Seleccionar un vehiculo para ver sus fotos | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar un producto |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un producto | Redirigir a la pagina con detalles del producto
|  |  |  | 3 | Seleccionar alguna foto de las cuales se puede visualizar | No debe disparar ningun evento
CP-36 | Funcion del texto "Ver Más" | Desplegar un carrusel de imagenes, para ver las imagenes disponibles del producto | Seleccionar un vehiculo para ver sus fotos | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar un producto |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un producto | Redirigir a la pagina con detalles del producto
|  |  |  | 3 | Seleccionar el cartel "ver más" que esta ubicado en el bloque del las imagenes | Se desplega un carusel, el cual puedo interactuar
CP-37 | Bloque de imagenes tablets y phones | En la version tables y phone, la galeria debe ser auto deslizante, que ira cambiando cada 3 segundos | Seleccionar un vehiculo para ver sus fotos | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar un producto |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un producto | Redirigir a la pagina con detalles del producto
|  |  |  | 3 | Seleccionar el cartel "ver más" que esta ubicado en el bloque del las imagenes | Se desplega un carusel, el cual sera autodeslizante, cambaira la imagen cada 3 segundos
CP-38 | Filtros de busqueda de productos | listado de productos deben poder ser filtrados al seleccionar una categoría. en el bloque de categorías. | Debe estar en la página principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Ver las cards con la foto y descripcion correspondiente |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en la card | Que la card tenga algun efecto para que el usuario note que efectivamente hizo click
3
CP-39 | Filtros de busqueda de productos | Filtrar productos por ciudad elegida | Debe estar en la página principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar barra para buscar por ciudad |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar una ciudad | Permitir seleccionar diferentes ciudades
|  |  |  | 3 | Hacer click en el boton de buscar | redireccionamiento a pagina donde se encuentren autos que estan disponibles en la ciudad previamente elegida
CP-40 | Header | Visualizar nombre y avatar al iniciar sesion | Haberse registrado con anterioridad | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar el header |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | ingresar al login para poder iniciar sesion | Iniciar sesion exitosamente
|  |  |  | 3 | Visualizar pagina de inicio | Visualizar "Hola, [nombre usuario]" y un avatar
|  |  |  | 4 | Seleccionar el avatar | Se desplega una opcion para cerrar sesion
CP-41 | Botón “Cerrar Sesión” | Al cerrar sesion, debe desaparecer el avatar y el saludo de bienvenida | Haber iniciado sesion | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar "Hola, [nombre usuario]" y un avatar |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar el avatar | Se desplega una opcion para cerrar sesion
|  |  |  | 3 | Cerrar sesión | Debe desaparecer el avatar y el saludo de bienvenida
CP-42 | Luego de “Cerrar Sesión” | Luego de cerrar sesion, visualizar botones de inicio de sesion y registro | haber cerrado sesion | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar "Hola, [nombre usuario]" y un avatar |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Cerrar sesión | Debe desaparecer el avatar y el saludo de bienvenida
|  |  |  | 3 | Reingresar a la url de la pagina | Visualizar en el header los botones para iniciar sesion y registrarse
CP-43 | Menseje del botón de reserva | Visualizar un mensaje en la pagina de reserva | Querer realizar una reserva, estar en la pagina de iniciar una reserva | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar autos y diferentes opciones para realizar una reserva |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un auto para realizar una reserva | redireccionamiento a la pagina de reserva
|  |  |  | 3 | En la pagina de reserva | Visualizar un texto que indique que el login es obligatorio
CP-44 | Pagina de reserva | Formulario en la pagina de reserva | Querer realizar una reserva, estar en la pagina de iniciar una reserva | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar autos y diferentes opciones para realizar una reserva |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un auto para realizar una reserva | redireccionamiento a la pagina de reserva
|  |  |  | 3 | En la pagina de reserva | Visualizar un formulario de reserva
CP-45 | Pagina de reserva | Debe contener diferentes elementos, título, detalle reserva, y el bloque de políticas del producto usado en la página de producto. | Estar logueados para poder realizar una reserva | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar autos y diferentes opciones para realizar una reserva |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar un auto para realizar una reserva | Redireccionamiento a la pagina de reserva
|  |  |  | 3 | En la pagina de reserva | Visualizar el formulario de reserva
CP-46 | Reserva exitosa | Bloque de reserva exitosa | Estar logueados para poder realizar una reserva | 1 | Ingresar a la url de la pagina | Visualizar autos y diferentes opciones para realizar una reserva |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Completar formulario de reserva | Poder ingresar los datos en el formulario de reserva
|  |  |  | 3 | Hacer click en el boton de submit | Poder visualizar un ícono, un mensaje de éxito y un link de volver a home.
CP-47 | Calendario desktop/tablet | Calendario doble en donde pueda seleccionarse un rango de reserva. | Utilizar la version desktop o tablet | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar calendario desplegable |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Desplegar calendario | Poder ver dos calendarios al mismo tiempo
3
CP-48 | Calendario mobile | Un calendario en donde pueda seleccionarse un rango de reserva. | Utilizar la version mobile | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar calendario desplegable |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Desplegar calendario | Poder ver un solo calendario
3
CP-49 | Formulario de registro | Validación de los datos del usuario al momento de registrarse | No haberse registrado en la pagina | 1 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" | Que se despliegue la pestaña "Crear cuenta" | En progreso | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Llenar su nombre y apellido en los campos correspondientes | Que escriba el nombre y el apellido en los campos correspondientes
|  |  |  | 3 | Escribir una dirección de correo electrónico | Que ingrese una dirección de correo electrónico válida
|  |  |  | 4 | Escribir una contraseña | Que se ingrese una contraseña de minimo 6 caracteres
|  |  |  | 5 | Escribir por segunda vez la misma contraseña | Que el usuario confirme la contraseña, volviendo a escribirla en "Confirmar contraseña"
|  |  |  | 6 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" al final del formulario | Que se cree la cuenta de forma exitosa
CP-50 | Validación del formulario de registro | En el caso de no poner los datos requeridos, al usuario le aparecera un error | Que ingrese una dirección de correo electrónico inválida | 1 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" | Que se despliegue la pestaña "Crear cuenta" |  | Regresión | Negativo
|  |  |  | 2 | Llenar su nombre y apellido en los campos correspondientes | Que escriba el nombre y el apellido en los campos correspondientes
|  |  |  | 3 | Escribir una dirección de correo electrónico invalida | Una mensaje le advertira al usuario que ese correo electronico es invalido
CP-51 | Validación del formulario de registro | En el caso de no poner los datos requeridos, al usuario le aparecera un error | Que se ingrese una contraseña de con menos de 6 caracteres | 1 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" | Que se despliegue la pestaña "Crear cuenta" |  | Regresión | Negativo
|  |  |  | 2 | Llenar su nombre y apellido en los campos correspondientes | Que escriba el nombre y el apellido en los campos correspondientes
|  |  |  | 3 | Escribir una dirección de correo electrónico | Que ingrese una dirección de correo electrónico válida
|  |  |  | 4 | Escribir una contraseña con menos de 6 caracteres | Una mensaje le advertira al usuario que esa contraseña es invalida
CP-52 | Validación del formulario de registro | En el caso de no poner los datos requeridos, al usuario le aparecera un error | Cuando confirme contraseña escribir una diferente a la antes ingresada | 1 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" | Que se despliegue la pestaña "Crear cuenta" |  | Regresión | Negativo
|  |  |  | 2 | Llenar su nombre y apellido en los campos correspondientes | Que escriba el nombre y el apellido en los campos correspondientes
|  |  |  | 3 | Escribir una dirección de correo electrónico | Que ingrese una dirección de correo electrónico válida
|  |  |  | 4 | Escribir una contraseña | Que se ingrese una contraseña de minimo 6 caracteres
|  |  |  | 5 | En el campo confirmar contraseña, escribir una diferente a la antes ingresada | Una mensaje le advertira al usuario que llas contraseñas no coinciden
CP-53 | Iniciar sesion nuevos usuarios | Una vez registrado, permitir iniciar sesion | Haberse registrado en la pagina | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar opcion para registrarse |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Realizar registro | Completar formulario de registro y enviar información
|  |  |  | 3 | Iniciar sesión | Que aparezca el avatar y el mensaje de bienvenida
CP-54 | Eventos Calendario | Se debe poder seleccionar un rango de fechas para la reserva. | Debe estar en la página de reservas | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Que se cargue la página de inicio | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en algun auto | Que funcione el boton ver mas
|  |  |  | 3 | Iniciar reserva | Que funcione el boton de iniciar reserva
|  |  |  | 4 | Ver el calendario interactivo | Que el calendario interactivo permita moverme entre meses, seleccionar fechas disponibles
CP-55 | Eventos Calendario | Al seleccionar un rango. El mismo debe imprimirse en el texto del formulario relacionado con la fecha. | Debe estar en la página de reservas | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Que se cargue la página de inicio | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en algun auto | Que funcione el boton ver mas
|  |  |  | 3 | Iniciar reserva | Que funcione el boton de iniciar reserva
|  |  |  | 4 | Ver el calendario interactivo | Que el calendario interactivo permita seleccionar un rango de fechas
CP-56 | Formulario de Reserva | Implementar formulario de reserva | Estar en la pagina principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Que se cargue la página de inicio | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en algun auto | Que funcione el boton ver mas
|  |  |  | 3 | Iniciar reserva | Que funcione el boton de iniciar reserva
|  |  |  | 4 | Ver el formulario de reserva con todos los requisitos | Que el calendario interactivo permita seleccionar un rango de fechas
CP-57 | Boton de reserva | Logueada: Redirigir a la página de reserva del producto a reservar. | Estar logueada | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Seleccionar un vehiculo |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Presionar el botón de reserva | Redirigir a la pagina de reserva del producto
3
CP-58 | Boton de reserva | Redirigir al bloque login | No estar logueado | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Seleccionar un vehiculo |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Presionar el botón de reserva | Redirigir a la pagina de reserva para iniciar sesion
3
CP-59 | Fecha en el formulario de reserva | Seleccionar una fecha para la reserva | No seleccionar con anterioridad la fecha de reserva | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Seleccionar un vehiculo |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Presionar el botón de reserva | Redirigir a la pagina de reserva del producto
|  |  |  | 3 | Seleccionar la fecha de la reserva | Que el formulario permita modificar la fecha de reserva en el formulario
CP-60 | Hora en el formulario de reserva | Seleccionar una hora para la reserva | Estar en la pagina de reservas | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Seleccionar un vehiculo |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Presionar el botón de reserva | Redirigir a la pagina de reserva del producto
|  |  |  | 3 | Seleccionar horario de la reserva | Que el formulario permita modificar el horario de reserva en el formulario
CP-61 | Eventos Calendario | El calendario doble debe permitir moverse entre distintos meses. | Estar en la pagina principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar las fechas de reserva |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar el calendario | Se despliegan formulario de fecha
|  |  |  | 3 | Intentar seleccionar una fecha de un mes diferente al presente | Que el calendario interactivo pueda ir para meses anteriores como posteriores
CP-62 | Eventos Calendario | Las fechas pasadas deben estar no disponibles. | Estar en la pagina principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar las fechas de reserva |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar el calendario | Se despliegan formulario de fecha
|  |  |  | 3 | Intentar seleccionar una fecha pasada | El calendario no debe permitir la seleccion de fechas previas
CP-63 | Eventos Calendario | Las fechas ya reservadas deben estar no disponibles. | Estar en la pagina del producto que se desea reservar | 1 | Ingresar a la url del vehiculo que deseo reservar | Los datos del producto deben estar disponibles |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Visualizar las fechas de disponibles en la parte inferior de los detalles del producto | Las fechas en las cuales el vehiculo no esta disponible no permitira su seleccion
3
CP-64 | Búsqueda por fecha y ciudad | Las búsquedas posibles, en la pagina principal, debe ser posible por fechas y por ciudad. | Estar en la pagina principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar las fechas de reserva |  | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Seleccionar el calendario | Se despliegan formulario de fecha
|  |  |  | 3 | Seleccionar fechas | Que el calendario me permita la seleccion del rango que elegi
|  |  |  | 4 | Seleccionar una ciudad | Permitir que esa seleccion
|  |  |  | 5 | Presionar boton de buscar | Apareceran un listado de todos los vehiculos que esten disponibles en esa locacion durante el rango de fecha elegido
CP-65 | Lema en el header | Como usuario debo poder ver el lema en la pagina de inicio | Estar en cualquier pagina de la web | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | Visualizar el lema en el header | Revisado | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Ingresar a la url de otra pagina | Visualizar el lema en el header
CP-66 | No registrar usuario con mismo correo electronico | No poder utilizar el mismo correo electronico en mas de un usuario | Haberse registrado con anteriorirdad, con el mail que se intenta registrar | 1 | Ingresar a la url de la pagina | visualizar el boton para registrase | En progreso | Regresión | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en el boton para registrarse | Redireccionar al formulario de registro
|  |  |  | 3 | Completar campos del formulario (utilizar mail que ya fue registrado previamente) | Debe completar 5 campos para poder registrarse
|  |  |  | 4 | Seleccionar crear cuenta | Alerta "Este email ya esta registrado"
CP-67 | No registrar usuario con mismo un nombre de usuario ya existente | No poder utilizar el mismo nombre de usuario en mas de un usuario | Haberse registrado con anteriorirdad, con el mismo nombre de usuario que se intenta registrar | 1 | Ingresar a la url de la pagina | visualizar el boton para registrase |  |  | Positivo
|  |  |  | 2 | Hacer click en el boton para registrarse | Redireccionar al formulario de registro
|  |  |  | 3 | Completar campos del formulario (utilizar un nombre de usuario que ya fue registrado previamente) | Debe completar 5 campos para poder registrarse
|  |  |  | 4 | Seleccionar crear cuenta | Alerta "Este email ya esta registrado"
CP-68 | Las descripciones encajen en el bloque de las categorias | Las descripciones de las categorias de los autos debe encajar dentro del contenedor de cada categoria | Tener una descripcion de las categorias | 1 | Ingresar a la url de la pagina principal | Visualizar las cards de categorias |  |  | Positivo
2
3
CP-69 | Nuevos usuarios no pueden reservar un auto | Como nuevo usuario debo poder realizar una reserva | No haberse registrado con anterioridad | 1 | Ingresar a la url de la pagina principal | visualizar el boton para registrase |  |  | Negativo
|  |  |  | 2 | Hacer click en el boton para registrarse | Redireccionar al formulario de registro
|  |  |  | 3 | Completar campos del formulario | Debe completar 5 campos para poder registrarse
|  |  |  | 4 | Completar registro | Tener un registro positivo y que se inicie sesion
|  |  |  | 5 | Seleccionar un auto para completar una reserva | Poder elegir un auto y que se permita elegir fecha, lugar y hora de la reserva
|  |  |  | 6 | Completar formulario de reserva | Que la reserva sea exitosa
CP-70 | Defecto bloqueante AWS
CP-71 | Iniciar reserva
CP-72
CP-73
CP-74
CP-75
CP-76
CP-77
CP-78
CP-79
CP-80
CP-81
CP-82
CP-83
CP-84
CP-85
CP-86
CP-87
CP-88
CP-89
CP-90
CP-91
CP-92 |  |  |  | 1
2
3
4
CP-93 |  |  |  | 1
2
3
CP-94 |  |  |  | 1
2
3
CP-95 |  |  |  | 1
2
3

## Sprint 1
Id | Nombre | Fecha de ejecución | Estado | Id Defecto | Tester
CP-01 | Header | 2021-10-26 | PASSED |  | Natalia
CP-02 | Header | 2021-10-26 | PASSED |  | Natalia
CP-03 | Header | 2021-10-26 | PASSED |  | Natalia
CP-04 | Header | 2021-10-26 | PASSED |  | Natalia
CP-05 | Header | 2021-10-26 | PASSED |  | Natalia
CP-06 | Footer | 2021-10-26 | PASSED |  | Natalia
CP-07 | Footer | 2021-10-26 | PASSED |  | Natalia
CP-08 | Footer | 2021-10-26 | PASSED |  | Natalia
CP-09 | Template del Login y Registro | 2021-10-27 | PASSED |  | Natalia
CP-10 | Template del Login y Registro | 2021-10-27 | PASSED |  | Natalia
CP-11 | Login | 2021-10-27 | PASSED |  | Natalia
CP-12 | Redireccionar al registro | 2021-10-27 | PASSED |  | Natalia
CP-13 | Registro | 2021-10-27 | PASSED |  | Natalia
CP-14 | Redireccionar al registro | 2021-10-27 | PASSED |  | Natalia
CP-15 | Logo clicleable | 2021-10-27 | PASSED |  | Natalia
CP-16 | Lema clicleable | 2021-10-27 | PASSED |  | Natalia
CP-17 | Boton de inicio | 2021-10-28 | PASSED |  | Natalia
CP-18 | Registro | 2021-10-28 | PASSED |  | Natalia
CP-19 | Email | 2021-10-28 | FAIL | D-01 | Natalia
CP-20 | Password | 2021-10-28 | FAIL | D-02 | Natalia
CP-21 | Buscador | 2021-10-29 | PASSED |  | Natalia
CP-22 | Boton Login | 2021-10-28 | PASSED |  | Natalia
CP-23 | Boton Registro | 2021-10-28 | PASSED |  | Natalia
CP-28 | Credenciales invalidas | 2021-10-28 | PASSED |  | Natalia
CP-29 | Credenciales validas | 2021-10-28 | PASSED |  | Natalia
CP-30 | Bloque Categorias | 2021-10-29 | PASSED |  | Natalia
CP-31 | Bloque de listado | 2021-10-29 | PASSED |  | Natalia

## Sprint 2
Id | Nombre | Fecha de ejecución | Estado | Id Defecto | Tester
CP-01 | Header | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-02 | Header | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-03 | Header | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-04 | Header | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-05 | Header | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-06 | Footer | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-07 | Footer | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-08 | Footer | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-09 | Template del Login y Registro | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-10 | Template del Login y Registro | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-11 | Login | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-12 | Redireccionar al registro | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-13 | Registro | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-14 | Redireccionar al registro | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-15 | Logo clicleable | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-16 | Lema clicleable | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-17 | Boton de inicio | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-18 | Registro | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-19 | Email | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-20 | Password | 2021-11-08 | PASSED | D-03 | Agustina
CP-21 | Buscador | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-22 | Boton Login | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-23 | Boton Registro | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-28 | Credenciales invalidas | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-29 | Credenciales validas | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-30 | Bloque Categorias | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-31 | Bloque de listado | 2021-11-08 | PASSED |  | Agustina
CP-32 | Bloque Heading en la categoria | 2021-11-09 | PASSED |  | Agustina
CP-33 | Bloque Heading | 2021-11-09 | PASSED |  | Agustina
CP-34 | Desktop del producto | 2021-11-09 | PASSED |  | Agustina
CP-35 | Imagenes del producto | 2021-11-09 | FAIL | D-05 | Agustina
CP-36 | Funcion del texto "Ver Más" | 2021-11-10 | FAIL | D-04 | Agustina
CP-37 | Bloque de imagenes tablets y phones | 2021-11-10 | PASSED |  | Agustina
CP-38 | Filtros de busqueda de productos | 2021-11-10 | FAIL | D-06 | Ariel
CP-39 | Filtros de busqueda de productos | 2021-11-10 | PASSED |  | Agustina
CP-40 | Header | 2021-11-10 | PASSED |  | Agustina
CP-41 | Botón “Cerrar Sesión” | 2021-11-11 | PASSED |  | Agustina
CP-42 | Luego de “Cerrar Sesión” | 2021-11-11 | PASSED |  | Agustina
CP-43 | Menseje del botón de reserva | 2021-11-11 | PASSED |  | Agustina
CP-44 | Pagina de reserva | 2021-11-11 | PASSED |  | Agustina
CP-45 | Pagina de reserva | 2021-11-11 | PASSED |  | Agustina
CP-46 | Reserva exitosa | 2021-11-11 | PASSED |  | Agustina
CP-47 | Calendario desktop/tablet | 2021-11-11 | PASSED |  | Agustina
CP-48 | Calendario mobile | 2021-11-11 | PASSED |  | Agustina

## Sprint 3
Id | Nombre | Fecha de ejecución | Estado | Id Defecto | Tester
CP-01 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-02 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-03 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-04 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-05 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-06 | Footer | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-07 | Footer | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-08 | Footer | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-09 | Template del Login y Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-10 | Template del Login y Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-11 | Login | 2021-11-23 | FAIL |  | Leandro
CP-12 | Redireccionar al registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-13 | Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-14 | Redireccionar al registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-15 | Logo clicleable | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-16 | Lema clicleable | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-17 | Boton de inicio | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-18 | Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-19 | Email | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-20 | Password | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-21 | Buscador | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-22 | Boton Login | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-23 | Boton Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-28 | Credenciales invalidas | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-29 | Credenciales validas | 2021-11-22 | FAIL |  | Romina
CP-30 | Bloque Categorias | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-31 | Bloque de listado | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-32 | Bloque Heading en la categoria | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-33 | Bloque Heading | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-34 | Desktop del producto | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-35 | Imagenes del producto | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-36 | Funcion del texto "Ver Más" | 2021-11-23 | FAIL |  | Romina
CP-37 | Bloque de imagenes tablets y phones | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-38 | Filtros de busqueda de productos | 2021-11-17 | FAIL | D-08 | Romina
CP-39 | Filtros de busqueda de productos | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-40 | Header | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-41 | Botón “Cerrar Sesión” | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-42 | Luego de “Cerrar Sesión” | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-43 | Menseje del botón de reserva | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-44 | Pagina de reserva | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-45 | Pagina de reserva | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-46 | Reserva exitosa | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-47 | Calendario desktop/tablet | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-48 | Calendario mobile | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-49 | Formulario de registro | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-50 | Validación del formulario de registro | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-51 | Validación del formulario de registro | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-52 | Validación del formulario de registro | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-53 | Iniciar sesion nuevos usuarios | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-54 | Eventos Calendario | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-55 | Eventos Calendario | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-56 | Formulario de Reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-57 | Boton de reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-58 | Boton de reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Romina
CP-59 | Fecha en el formulario de reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-60 | Hora en el formulario de reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-61 | Eventos Calendario | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-62 | Eventos Calendario | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-63 | Eventos Calendario | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-64 | Búsqueda por fecha y ciudad | 2021-11-23 | PASSED | D-13 | Natalia
CP-65 | Lema en el header | 2021-11-17 | FAIL | D-07 | Romina
CP-66 | No registrar usuario con mismo correo electronico | 2021-11-24 | FAIL | D-09 | Agustina
CP-67 | No registrar usuario con mismo un nombre de usuario ya existente | 2021-11-24 | FAIL | D-10 | Agustina
CP-68 | Las descripciones encajen en el bloque de las categorias | 2021-11-24 | FAIL | D-11 | Ariel
CP-69 | Nuevos usuarios no pueden reservar un auto | 2021-11-24 | FAIL | D-12 | Natalia
CP-70 | Defecto bloqueante AWS | 2021-11-25 | FAIL | D-17
CP-71 | Iniciar reserva | 2021-11-25 | FAIL | D-18
CP-72
CP-73
CP-74
CP-75
CP-76
CP-77
CP-78
CP-79
CP-80
CP-81
CP-82
CP-83
CP-84
CP-85
CP-86
CP-87
CP-88
CP-89
CP-90
CP-91

## Copia de Sprint 3
Id | Nombre | Fecha de ejecución | Estado | Id Defecto | Tester | Automatizadas
CP-01 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-02 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-03 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-04 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-05 | Header | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-06 | Footer | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-07 | Footer | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-08 | Footer | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-09 | Template del Login y Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-10 | Template del Login y Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-11 | Login | 2021-11-23 | FAIL |  | Leandro
CP-12 | Redireccionar al registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-13 | Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-14 | Redireccionar al registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-15 | Logo clicleable | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-16 | Lema clicleable | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-17 | Boton de inicio | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-18 | Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-19 | Email | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-20 | Password | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-21 | Buscador | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-22 | Boton Login | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-23 | Boton Registro | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-28 | Credenciales invalidas | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-29 | Credenciales validas | 2021-11-22 | FAIL |  | Romina
CP-30 | Bloque Categorias | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-31 | Bloque de listado | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-32 | Bloque Heading en la categoria | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-33 | Bloque Heading | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-34 | Desktop del producto | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-35 | Imagenes del producto | 2021-11-22 | PASSED |  | Agustina
CP-36 | Funcion del texto "Ver Más" | 2021-11-23 | FAIL |  | Romina
CP-37 | Bloque de imagenes tablets y phones | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-38 | Filtros de busqueda de productos | 2021-11-17 | FAIL | D-08 | Romina | D-08
CP-39 | Filtros de busqueda de productos | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-40 | Header | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-41 | Botón “Cerrar Sesión” | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-42 | Luego de “Cerrar Sesión” | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-43 | Menseje del botón de reserva | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-44 | Pagina de reserva | 2021-11-23 | PASSED |  | Agustina
CP-45 | Pagina de reserva | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-46 | Reserva exitosa | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-47 | Calendario desktop/tablet | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-48 | Calendario mobile | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-49 | Formulario de registro | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-50 | Validación del formulario de registro | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-51 | Validación del formulario de registro | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-52 | Validación del formulario de registro | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-53 | Iniciar sesion nuevos usuarios | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-54 | Eventos Calendario | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-55 | Eventos Calendario | 2021-11-24 | PASSED |  | Agustina
CP-56 | Formulario de Reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-57 | Boton de reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-58 | Boton de reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Romina
CP-59 | Fecha en el formulario de reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-60 | Hora en el formulario de reserva | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-61 | Eventos Calendario | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-62 | Eventos Calendario | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-63 | Eventos Calendario | 2021-11-25 | PASSED |  | Agustina
CP-64 | Búsqueda por fecha y ciudad | 2021-11-23 | PASSED | D-13 | Natalia | D-13
CP-65 | Lema en el header | 2021-11-17 | FAIL | D-07 | Romina | D-07
CP-66 | No registrar usuario con mismo correo electronico | 2021-11-24 | FAIL | D-09 | Agustina | D-09
CP-67 | No registrar usuario con mismo un nombre de usuario ya existente | 2021-11-24 | FAIL | D-10 | Agustina | D-10
CP-68 | Las descripciones encajen en el bloque de las categorias | 2021-11-24 | FAIL | D-11 | Ariel | D-11
CP-69 | Nuevos usuarios no pueden reservar un auto | 2021-11-24 | FAIL | D-12 | Natalia | D-12
CP-70 | Defecto bloqueante AWS | 2021-11-25 | FAIL | D-17 |  | D-17
CP-71 | Iniciar reserva | 2021-11-25 | FAIL | D-18 |  | D-18
CP-72
CP-73
CP-74
CP-75
CP-76
CP-77
CP-78
CP-79
CP-80
CP-81
CP-82
CP-83
CP-84
CP-85
CP-86
CP-87
CP-88
CP-89
CP-90
CP-91

## Defectos
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos Para Reproducción |  | Estado | Prioridad (Cliente) | Severidad (IT) | Reportado Por | Asignado A | Terminado
D-01 | 2021-10-26 | Validación de Correo electrónico al crear cuenta | Cuando el usuario entra a crear una cuenta, debe validarse que sea un mail de verdad | No sale ningun tipo de alerta al ingresar caracteres incorrectos para un mail | Que se presente una alerta indicando que por favor ingrese una cuenta de correo valida | 1 | Entrar a la pagina | CERRADO. | Alta | Media | Natalia | Luis | 6688621
[6 empty] | 2 | Hacer click en "Iniciar Sesión"
[6 empty] | 3 | Hacer click en "Introducir mail"
[6 empty] | 4 | Poner un mail
[6 empty] | 5 | No sale ningun tipo de alerta
D-02 | 2021-10-25 | Validar cantidad de datos en la contraseña al crear cuenta | Cuando el usuario crea la contraseña que esta tenga minimo 6 caracteres | Si el usuario ingresa menos de 6 caracteres no sale ningun tipo de alerta | Que salga algun tipo de alerta cuando el usuario ingrese menos de 6 caracteres | 1 | Entrar a la pagina | CERRADO. | Media | Baja | Natalia | Romi | 2021-10-26
[6 empty] | 2 | Hacer click en "Iniciar Sesión"
[6 empty] | 3 | Hacer click en "contraseña"
[6 empty] | 4 | contraseña de 6 digitos o más
[6 empty] | 5 | No sale ningun tipo de alerta
D-03 | 2021-11-07 | Validar que sea correcta la contraseña al repetirse dos veces | Cuando el usuario debe repetir la contraseña | El usuario puede poner una contraseña distinta al momento de repetirla y no sale ningun tipo de error | Que cuando el usuario ponga una contraseña diferente, le indique que estas no coinciden | 1 | Entrar a la pagina | CERRADO. | Baja | Baja | Natalia | Agus | 2021-11-07
[6 empty] | 2 | Hacer click en "Registrarse"
[6 empty] | 3 | Hacer click en "Ingresar nueva contraseña"
[6 empty] | 4 | Escribir contraseña
[6 empty] | 5 | Hacer click en "Reingresar nueva contraseña"
[6 empty] | 6 | Escribir contraseña (debe ser la misma que la primera contraseña)
[6 empty] | 7 | No sale ningun tipo de alerta
D-04 | 2021-11-07 | Abrir el carusel de fotos | El usuario debe poder pasar entre las fotos, para tener una mejor vision de las caracteristicas del auto en el que esta interesado | El usuario toca en el boton de ver mas y no es dirigido a la vista del carusel | Una vez que el usuario hace click en "Ver Más" se desplega un carusel, para que pueda ver con mejor definicion las fotos del auto | 1 | Elegir un producto en la pagina principal | CERRADO. | Alta | Alta | Romina | Leandro | 2021-11-07
[6 empty] | 2 | Hacer click en en el producto para ir a la pagina del mismo
[6 empty] | 3 | Redirigir a la pagina del producto
[6 empty] | 4 | Hacer click en "ver mas"
[6 empty] | 5 | No sale ningun carusel
D-05 | 2021-11-09 | Visualizacion de las imagenes | Como usuario debo poder acceder a las imagenes de los automoviles | no se cargan las imagenes | que se carguen as imagenes | 1 | Entrar a la pagina | CERRADO. | Media | Media | Luis | Ariel | 2021-11-11
[6 empty] | 2 | que se carguen todas las vistas
[6 empty] | 3 | de las imagenes de los autos
4
5
D-06 | 2021-11-11 | el filtro por categorías | Como usuario debo poder seleccionar una categoria del producto para poder visualizar la lista de productos filtrados por esa categoria. | No se filtra el listado de productos cuando se selecciona una categoria | listado de productos deben poder ser filtrados al seleccionar una categoría. en el bloque de categorías. | 1 | Entrar a la pagina de inicio | CERRADO. | Alta | Alta | Agus | Ariel | 2021-11-11
[6 empty] | 2 | Elegir una de las categorias de autos
[6 empty] | 3 | No se desplega la categoria
4
5
D-07 | 2021-11-17 | Header | Como usuario debo poder ver el lema en la pagina de inicio | No aparece el lema en la pagina de inicio | El lema debe poder ser visualizado por el usuario, debido a que este lo redirigira a la pantalla principal | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | CERRADO. | Baja | Baja | Romi | Romi | 2021-11-19
[6 empty] | 2 | Visualizar el lema en el header
3
4
5
D-08 | 2021-11-17 | Categorias | Como usuario debo poder filtrar autos mediante las diferentes categorias | El filtro de categorias no devuelve los autos que estan en esa categoria | Se debe poder filtrar los diferentes productos mediante las categorias que tienen asignadas | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | CERRADO. | Media | Alta | Romi | Romi | 2021-11-19
[6 empty] | 2 | Ver las cards con la foto y descripcion correspondiente
[6 empty] | 3 | Hacer click en la card
[6 empty] | 4 | Que la card tenga algun efecto para que el usuario note que efectivamente hizo click
5
D-09 | 2021-11-24 | No registrar usuario con mismo correo electronico | No deberia haber mas de un usuario registrado con el mismo email | Se permite registrar con el mismo email a mas de un usuario | No poder utilizar el mismo correo electronico en mas de un usuario | 1 | Ingresar a la url de la pagina | CORREGIDO | Baja | Alta | Agus | Romina | 2021-11-24
[6 empty] | 2 | Hacer click en el boton para registrarse
[6 empty] | 3 | Completar campos del formulario (utilizar mail que ya fue registrado previamente)
[6 empty] | 4 | Seleccionar crear cuenta
[6 empty] | 5 | Alerta "Este email ya esta registrado"
D-10 | 2021-11-24 | No registrar usuario con mismo un nombre de usuario ya existente | No deberia haber mas de un usuario registrado con el nombre de usuario | Se permite registrar con el mismo nombre de usuario a mas de un usuario | No poder utilizar el mismo nombre de usuario en mas de un usuario | 1 | Ingresar a la url de la pagina | INICIAL O NUEVO | Baja | Baja | Lean | - | 2021-11-24
[6 empty] | 2 | Hacer click en el boton para registrarse
[6 empty] | 3 | Completar campos del formulario (utilizar un nombre de usuario que ya fue registrado previamente)
[6 empty] | 4 | Seleccionar crear cuenta
[6 empty] | 5 | Alerta "Este email ya esta registrado"
D-11 | 2021-11-24 | Las descripciones encajen en el bloque de las categorias | No deberia sobresalir la informacion de la categoria | Las descripciones sobresalen de las categorias | Las descripciones no sobresalgan de las categorias | 1 | Ingresar a la url de la pagina principal | EN VERIFICACIÓN | Baja | Baja | Ariel | Romina | 2021-11-24
2
3
4
5
D-12 | 2021-11-24 | Nuevos usuarios no pueden reservar un auto | Como nuevo usuario debo poder realizar una reserva | No se puede realizar una reserva si acabas de registrarte como usuario | Una vez registrado deberia permitirse realizar una reserva | 1 | Ingresar a la url de la pagina principal | CORREGIDO | Alta | Alta | Romina | Leandro | 2021-11-24
[6 empty] | 2 | Hacer click en el boton para registrarse
[6 empty] | 3 | Completar campos del formulario
[6 empty] | 4 | Completar registro
[6 empty] | 5 | Seleccionar un auto para completar una reserva
[6 empty] | 6 | Completar formulario de reserva
D-13 | 2021-11-24 | Búsqueda por fecha y ciudad | Como usuario debo poder realizar la busqueda de un producto por ciudad y por fecha de la reserva que deseo realizar | No funciona el filtro, se podia buscar por fecha nomas y no por ciudad | Las búsquedas posibles, en la pagina principal, debe ser posible por fechas y por ciudad. | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | EN VERIFICACIÓN | Alta | Alta | Ariel | Natalia | 2021-11-24
[6 empty] | 2 | Seleccionar el calendario
[6 empty] | 3 | Seleccionar fechas
[6 empty] | 4 | Seleccionar una ciudad
[6 empty] | 5 | Presionar boton de buscar
D-14 | 2021-11-23 | Login | Como usuario debo poder iniciar sesion utilizando el email que ingrese al momento de registrarme | Si inicia sesion con el nombre de usuario | Se debe iniciar sesion con el email registrado | 1 | Ingresar a la url de la pagina | CORREGIDO | Baja | Baja | Leandro | Luis | 2021-11-24
[6 empty] | 2 | Clickear el boton iniciar sesion en Header
[6 empty] | 3 | Completar el campo email con una entrada valida (prueba@gmail)
4
5
D-15 | 2021-11-25 | Funcion del texto "Ver Más" | Como usuario al quiero ver mejor las imagenes que se encuentran en la pagina del producto | Desaparecio el recuadro blanco que estaba centrado | Desplegar un carrusel de imagenes con un fondo claro, para ver con mayor contraste las imagenes disponibles del producto | 1 | Ingresar a la url de la pagina de inicio | CORREGIDO | Baja | Baja | Romina | Romina | 2021-11-25
[6 empty] | 2 | Seleccionar un producto
[6 empty] | 3 | Seleccionar el cartel "ver más" que esta ubicado en el bloque del las imagenes
4
5
D-16 | 2021-11-25 | Credenciales validas | Como usuario cuando inicio sesion debo poder ver mi nombre debajo del avatar | Cuando inicio sesion se visualiza el mail del usuario, no su nombre | Si la credencial es valida, se redirigira al Home, pero en el header a la derecha aparecera un avatar y la leyenda "Hola [nombre]" y un link de cerrar sesion | 1 | Ingresar a la url de la pagina | ASIGNADO | Media | Media | Romina | Romina | -
[6 empty] | 2 | Completar formulario con datos que son verificables
[6 empty] | 3 | Hacer click en iniciar sesion
[6 empty] | 4 | Una vez que el usuario es redirigido al Home, en la derecha del header aparecera un avatar y la leyenda "Hola [nombre]" y un link de cerrar sesion
5
D-17 | Defecto bloqueante AWS |  |  |  |  | 1 |  | ASIGNADO | Alta | Alta | Ariel | Ariel
2
3
4
5
D-18 | Iniciar reserva |  |  | Rompio cuando iniciamos |  | 1
2
3
4
5
D-19 | [5 empty] | 1
2
3
4
5
D-20 | [5 empty] | 1
2
3
4
5
D-21 | [5 empty] | 1
2
3
4
5
D-22 | [5 empty] | 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

## Prueba exploratoria
Issues | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25
Implementar el consumo de APIs en el Front End | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Implementar filtros de búsqueda en el listado de productos | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Implementar tests automatizados | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Crear la tabla “roles” en la base de datos | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Crear la tabla de “usuarios” en la base de datos 2 of 2 tasks completed | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Crear la API para el registro de usuarios | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Conectar formulario de registro con API de usuarios | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Conectar formulario de login con API de usuarios | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar autenticación con Spring Security a API de usuarios | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Conectar botón “Cerrar Sesión” con la API de usuarios 0 of 3 tasks completed | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar búsqueda por fecha desde la página principal | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar filtro por ciudad e intervalo de fechas en API de Productos | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Dar funcionalidad al botón de reserva en página de detalle de producto | - | - | - | - | - | ok | ok
Crear tabla de “reservas” en la base de datos | - | - | - | - | ok | ok | ok
Mapear las tablas “rol“, “usuarios” y ”reservas” con clases de nuestro modelo. | - | - | - | - | ok | ok | ok
Crear la API de reservas con JPARepository | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Agregar seguridad con token al endpoint de creación de reservas | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar el template pantalla de reserva 5 of 5 tasks completed | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar el formulario de reserva 4 of 4 tasks completed | - |  | - | ok | ok | ok | ok
Implementar submit del formulario de reservas | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar un calendario interactivo en la página de reservas 2 of 2 tasks completed | - | - | - | - | ok | ok | ok
Implementar el template de reserva exitosaa | - | - | - | - | - | - | ok
Implementar tests manuales | - | - | - | - | ok | ok | ok
Deploy del código en el servidor web EC2 en AWS. | - | - | - | - | ok | ok | ok
Crear tablas en RDS en AWS. | - | - | - | - | - | ok | ok
Añadir imágenes en AWS Bucket para generar la URL | - | - | - | - | - | ok | ok
Test automatizados Postman | - | - | - | - | - | - | ok
Test automatizados JEST | - | - | - | - | - | - | ok
Agregar funcionalidad al select de Ciudades | - | - | - | - | - | - | ok
Issues | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11
Crear tabla “caracteristicas" en la base de datos. | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Crear tabla “imagenes" en la base de datos | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Crear tabla “productos" en la base de datos | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Crear tabla “ciudades" en la base de datos | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Mapear las tablas “ciudades" , “productos" e “imágenes" con clases de nuestro modelo. | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar relación ManyToMany entre producto y característica | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar relación OneToMany entre producto e imágenes. | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar relación ManyToOne entre categoría y producto | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar relación ManyToOne entre ciudad y producto | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar las acciones de listar y crear al controlador de ciudades | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Agregar las acciones de buscar por ciudad o por categoría al controlador de productos | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok
Crear las rutas para la página principal y el detalle de producto | - | - | - | - | - | - | - | ok | ok
Crear la página de detalle de producto | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Crear bloque de fechas disponibles y botón de reserva | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar el consumo de APIs en el Front End | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok
Implementar filtros de búsqueda en el listado de productos | - | - | - | - | - | - | ok | ok | ok
Implementar tests automatizados | - | - | - | - | - | - | ok | ok | ok
Crear la infraestructura necesaria para alojar el sitio 2 of 3 tasks completed | - | - |  |  |  |  | ok | ok | ok
Testing Manual | - | - | - | - | - | - | ok | ok | Ok
Issues | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Implementacion de responsive | - | - | - | - | - | - | - | - | Ok
Funcionamiento de botones | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Funcionamiento de la pantalla login | - | - | - | - | - | - | - | Ok | Ok
funcionamiento de registro de los usuarios | - | - | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok
Correcta carga de las categorias de vehiculos | - | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok
Correcta carga de las cards con informacion del archivo JSON | - | - | - | - | - | - | - | Ok | Ok
Correcto funcionamiento de calendario | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Crud de categorias en correcto funcionamiento | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Template del bloque del buscador | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Diseño de red | - | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok
Planificacion de las diferentes instancias de testings | - | - | - | - | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Testeos | - | - | - | - | - | - | - | - | Ok
Tabla de categorias | - | - | - | OK | OK | Ok | Ok | Ok | Ok
API de categorias | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | Ok
Nota: Separar diseño de casos de prueba de las ejecuin

## Jest
SPRINT III
SPRINT II

## Casos de Prueba, Sprint I
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado | Reportado por
[5 empty] | # | Acción | Resultado Esperado
CP-01 | 2021-10-27 | Crear una cuenta | Verificar que se pueda crear una cuenta de forma correcta | Tener ganas de iniciar sesión para generar una reserva de vehiculo | 1 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" | Que se despliegue la pestaña "Crear cuenta" | PASSED | Natalia
[5 empty] | 2 | Llenar su nombre y apellido en los campos correspondientes sin contratiempo | Que escriba el nombre y el apellido en los campos correspondientes
[5 empty] | 3 | Escribir una dirección de correo electrónico | Que ingrese una dirección de correo electrónico válida
[5 empty] | 4 | Escribir una contraseña | Que se ingrese una contraseña de minimo 6 caracteres
[5 empty] | 5 | Escribir por segunda vez la misma contraseña | Que el usuario confirme la contraseña, volviendo a escribirla en "Confirmar contraseña"
[5 empty] | 6 | Hacer click en el botón "Crear cuenta" al final del formulario | Que se cree la cuenta de forma exitosa
CP-02 | 2021-10-27 | Iniciar Sesión | Comprobar que se inicie sesión de forma exitosa | Haber creado una cuenta | 1 | Hacer click en "Iniciar sesión" | Que haga click en el boton que aparece en la esquina superior como "Iniciar sesión" | PASSED | Natalia
[5 empty] | 2 | Escribir el correo electrónico | Que escriba el correo electronico que registró previamente
[5 empty] | 3 | Escribir la contraseña | Que recuerde la contraseña que escribió al momento de crear la cuenta
[5 empty] | 4 | Hacer click en el botón "Ingresar" | Que haga click en el botón "Ingresar"
[5 empty] | 5 | Dirigirse a la página principal | Ser dirigido a la página principal de forma automatica
CP-03 | 2021-10-27 | Menú movil (hamburger menu) | Verificar apertura y cierre del menú en el dispositivo movil | Estar navegando dentro de la página web con un dispositivo movil | 1 | Tocar en el menú hamburguer " ☰ " ubicado en la parte superior del dispositivo movil | Que se habra la pestaña de derecha a izquierada con el menú | PASSED | Natalia
[5 empty] | 2 | Tocar en la "x" del menú movil | Que al tocar la "x" se cierre la pestaña de izquierda a derecha
CP-04 | 2021-10-27 | Seleccionar lugar/ubicación en la barra de búsqueda | Seleccionar la ubicación que el usuario desea para adquierir el servicio | Tener claro el punto de ubicación desde donde se va a requerir un servicio | 1 | Hacer click en el espacio " ¿A donde vamos?" ubicado en el menú de búsqueda | Que al hacer click en este espacio, el usuario pueda seleccionar su ubicación | PASSED | Mua
[5 empty] | 2 | Se cierra el espacio y se dirije al campo de "Fecha de Reserva" | Que se cierre este espacio y pueda pasar a la siguiente casilla de "Fecha de Reserva"
CP-05 | 2021-10-27 | Calendario con Fecha de Reserva | Seleccionar fecha de inicio de fin de la reserva | Tener definidos los dias en los que se desea alquilar el vehiculo | 1 | Estando en la página principal, hacer click en "Fecha Inicial de Reserva" | Que al hacer click en "Fecha inicial de reserva" se despliegue el calendario del mes en curso | PASSED | Natalia
[5 empty] | 2 | Seleccionar el día o los días que necesita el servicio | Se debe poder seleccionar un día o más según la necesidad, para reservar el vehiculo
[5 empty] | 3 | Hacer click en "Aplicar" | Que se guarde la fecha seleccionada para proceder a buscar la disponibilidad de vehiculos
CP-06 | 2021-10-27 | Logo de la página web | Que el logo de la página web dirija siempre a la página principal | Estar en un lugar diferente a la página principal dentro del sitio web | 1 | Hacer click en el logo del sitio web | Que al hacer click en el logo del sitio web ubicado en la parte superior izquierda, este dirija al header de la página principal | IN PROGRESS | Natalia
CP-08 | 2021-10-28 | Lema de la página web | Que el lema de la página web dirija siempre a la página principal | Estar en un lugar diferente a la página principal dentro del sitio web | 1 | Hacer click en el lema del sitio web | Que al hacer click en el lema del sitio web ubicado en la parte superior izquierda, este dirija al header de la página principal | PASSED | Agus
CP-09 | 2021-10-28 | Texto en el login que redirige al registro | En el mismo formulario de inicio de sesión, debajo del botón de "iniciar sesión" debe encontrarse un texto el cual te redireccione al registro | Que desee iniciar sesion, pero no haberse registrado con anterioridad | 1 | Hacer click en "Iniciar sesión" | Que haga clic en el botón que aparece en la esquina superior cómo "Iniciar sesión" | PASSED | Agus
[5 empty] | 2 | Escribir la información para iniciar sesión | Que el formulario le indique que ese usuario no está registrado
[5 empty] | 3 | Hacer click en el texto, que dice "registrate", El cual se encuentra ubicado debajo del botón de iniciar sesión | Que esta acción lo redirija a el formulario de registro